## REFORMA PRÉDIO ARQUIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ
RIO GRANDE DO SUL
REFORMA PRÉDIO ARQUIVO
RUA PLÁCIDO CHIQUITI ESQUINA RUA PERCIVAL, Nº 900 - BAIRRO CENTRO - SÃO SEPÉ/RS
Planilha de composição de preços
ITEM | SERVIÇO | UNID. | R$ UNITARIO | R$ UNITARIO COM BDI | R$ MDO UNITARIO | R$ MAT UNITARIO | QUANT | R$ MDO TOTAL | R$ MAT TOTAL | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1.25 | 0.4 | 0.6 | 0 | 359.648 | 539.384 | 899.03
1.1 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO OBRA, DIMENSÕES 1,2 m X 1,0 m | m2 | 250.0889 | 312.61 | 125.04 | 187.57 | 1.2 | 150.048 | 225.084 | 375.13
1.1 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m2 | 41.91 | 52.39 | 20.96 | 31.43 | 10 | 209.6 | 314.3 | 523.9
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 341.9514 | 26.991 | 368.94
2.1 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m3 | 39.08 | 48.85 | 48.85 |  | 4.8615 | 237.4843 | 0 | 237.48
2.2 | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDACOES EM BALDRAME | m3 | 74.03 | 92.54 | 37.02 | 55.52 | 0.48615 | 17.9973 | 26.991 | 44.99
2.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m3 | 53.36 | 66.7 | 66.7 |  | 1.2964 | 86.4699 | 0 | 86.47
3.0 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2887.5256 | 4331.2891 | 7218.82
3.1 | ALVENARIA EM PEDRA PEDRA GRANÍTICA ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m3 | 360 | 450 | 180 | 270 | 3.5651 | 641.718 | 962.577 | 1604.3
3.2 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | m2 | 51.05 | 63.81 | 25.52 | 38.29 | 17.0305 | 434.6184 | 652.0978 | 1086.72
3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 10.09 | 12.61 | 5.04 | 7.57 | 132.1857 | 666.2158 | 1000.6455 | 1666.86
3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 7.39 | 9.24 | 3.7 | 5.54 | 151.7693 | 561.5463 | 840.8018 | 1402.35
3.5 | CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m3 | 358.02 | 447.53 | 179.01 | 268.52 | 2.6165 | 468.3797 | 702.5826 | 1170.96
3.6 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m3 | 87.94 | 109.93 | 43.97 | 65.96 | 2.6165 | 115.0475 | 172.5843 | 287.63
4.0 | PAREDES/PAINEIS |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2748.7697 | 4123.234 | 6872.01
4.1 | ALVENARIA TIJOLOS CERÂMICOS 14X19X29 | m2 | 62 | 77.5 | 31 | 46.5 | 40.17 | 1245.27 | 1867.905 | 3113.18
4.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m2 | 189.06 | 236.33 | 94.53 | 141.8 | 15.905 | 1503.4996 | 2255.329 | 3758.83
5.0 | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3743.1932 | 5614.9418 | 9358.13
5.1 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | m2 | 330.88 | 413.6 | 165.44 | 248.16 | 4.84 | 800.7296 | 1201.0944 | 2001.82
5.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA , SEMI-OCA , PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, C/DOBRADIÇAS E FECHADURA | unid. | 488.15 | 610.19 | 244.08 | 366.11 | 1 | 244.08 | 366.11 | 610.19
5.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA , PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, C/ DOBRADIÇAS E FECHADURA | unid. | 506.49 | 633.11 | 253.24 | 379.87 | 2 | 506.48 | 759.74 | 1266.22
5.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA , PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, C/ DOBRADIÇAS E FECHADURA | unid. | 534.12 | 667.65 | 267.06 | 400.59 | 1 | 267.06 | 400.59 | 667.65
5.5 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM COM FECHADURA | unid. | 490.485 | 613.11 | 245.24 | 367.87 | 1 | 245.24 | 367.87 | 613.11
5.6 | TRILHO "U" DE ALUMINIO, 40X40MM E ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER | m | 25.62 | 32.03 | 12.81 | 19.22 | 2.6 | 33.306 | 49.972 | 83.28
5.7 | PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER C/ FURO P/ CHAVE CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER C/ FURO P/ CHAVE 4 X 10CM | unid. | 10.95 | 13.69 | 5.48 | 8.21 | 1 | 5.48 | 8.21 | 13.69
5.8 | FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO COM MACANETA PARA PORTAS EXTERN | unid. | 52.08 | 65.1 | 26.04 | 39.06 | 2 | 52.08 | 78.12 | 130.2
5.9 | JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR | m2 | 191.72 | 239.65 | 95.86 | 143.79 | 12.06 | 1156.0716 | 1734.1074 | 2890.18
5.10 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | m2 | 67.09 | 83.86 | 33.54 | 50.32 | 12.9 | 432.666 | 649.128 | 1081.79
6.0 | COBERTURAS E FORROS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7364.7565 | 11053.2363 | 18417.99
6.1 | FORRO EM PVC DE 8 mm COM ESTRUTURA | m2 | 37.1 | 46.38 | 18.55 | 27.83 | 136.05 | 2523.7275 | 3786.2715 | 6310
6.2 | RODAFORRO EM PVC | m | 5.7 | 7.13 | 2.85 | 4.28 | 105.98 | 302.043 | 453.5944 | 755.64
6.3 | RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS | m² | 9.94 | 12.43 | 4.97 | 7.46 | 136.05 | 676.1685 | 1014.933 | 1691.1
6.4 | COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m² | 41.01 | 51.26 | 20.5 | 30.76 | 149.9175 | 3073.3088 | 4611.4623 | 7684.77
6.5 | FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSA MEIA-CANA E TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM | m² | 113.54 | 141.93 | 56.77 | 85.16 | 10.44 | 592.6788 | 889.0704 | 1481.75
6.6 | REVISÃO GERAL DO MADEIRAMENTO DO TELHADO COM SUBSTITUÍÇÃO DE MADEIRAMENTO | m² | 1.49 | 1.86 | 0.74 | 1.12 | 265.9864 | 196.8299 | 297.9047 | 494.73
7.0 | INSTALAÇÃO ELETRICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3048.714 | 4565.384 | 7614.1
7.1 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 | unid. | 10.54 | 13.18 | 5.27 | 7.91 | 7 | 36.89 | 55.37 | 92.26
7.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 50 A | unid. | 16.28 | 20.35 | 8.14 | 12.21 | 1 | 8.14 | 12.21 | 20.35
7.3 | QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA 10 APTOS, INCLUSIVE ATERRAMENTO | unid. | 508.1712 | 635.21 | 254.08 | 381.13 | 1 | 254.08 | 381.13 | 635.21
7.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | unid. | 16.98 | 21.23 | 8.49 | 12.74 | 6 | 50.94 | 76.44 | 127.38
7.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | unid. | 28.38 | 35.48 | 14.19 | 21.29 | 1 | 14.19 | 21.29 | 35.48
7.6 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | unid. | 18.4 | 23 | 9.2 | 13.8 | 10 | 92 | 138 | 230
7.7 | TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 30.35 | 37.94 | 15.18 | 22.76 | 5 | 75.9 | 113.8 | 189.7
7.8 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA | unid. | 99.56 | 124.45 | 49.78 | 74.67 | 8 | 398.24 | 597.36 | 995.6
7.9 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W | unid. | 56.37 | 70.46 | 28.18 | 42.28 | 5 | 140.9 | 211.4 | 352.3
7.10 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE | unid. | 9.11 | 11.39 | 4.56 | 6.83 | 22 | 100.32 | 150.26 | 250.58
7.11 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE | unid. | 17.15 | 21.44 | 8.58 | 12.86 | 4 | 34.32 | 51.44 | 85.76
7.12 | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE | unid. | 5.79 | 7.24 | 2.9 | 4.34 | 13 | 37.7 | 56.42 | 94.12
7.13 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) | unid. | 46.31 | 57.89 | 23.16 | 34.73 | 1 | 23.16 | 34.73 | 57.89
7.14 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS | unid. | 16.42 | 20.53 | 8.21 | 12.32 | 3 | 24.63 | 36.96 | 61.59
7.15 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, EM PAREDE | m | 5.11 | 6.39 | 2.56 | 3.83 | 227.4 | 582.144 | 870.942 | 1453.09
7.16 | FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO) | m | 1.43 | 1.79 | 0.72 | 1.07 | 20 | 14.4 | 21.4 | 35.8
7.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS | m | 3.31 | 4.14 | 1.66 | 2.48 | 490.8 | 814.728 | 1217.184 | 2031.91
7.18 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR | m | 10.68 | 13.35 | 5.34 | 8.01 | 64.8 | 346.032 | 519.048 | 865.08
8.0 | INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIAS (AGUA/ESGOTO) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.89 | 1349.63 | 2249.52
8.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA INCLUSO CONEXÕES | m | 11.45 | 14.31 | 5.72 | 8.59 | 3 | 17.16 | 25.77 | 42.93
8.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | m | 18.97 | 23.71 | 9.48 | 14.23 | 12 | 113.76 | 170.76 | 284.52
8.3 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | unid. | 3.67 | 4.59 | 1.84 | 2.75 | 2 | 3.68 | 5.5 | 9.18
8.4 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM R | unid. | 6.05 | 7.56 | 3.02 | 4.54 | 1 | 3.02 | 4.54 | 7.56
8.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL | unid. | 8.34 | 10.43 | 4.17 | 6.26 | 2 | 8.34 | 12.52 | 20.86
8.6 | TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INCLUSO CONEXÕES E LIGAÇÃO | m | 12.49 | 15.61 | 6.24 | 9.37 | 1 | 6.24 | 9.37 | 15.61
8.7 | TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES E LIGAÇÃO | m | 18.38 | 22.98 | 9.19 | 13.79 | 1 | 9.19 | 13.79 | 22.98
8.8 | TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INCLUSO CONEXÕES E LIGAÇÃO | m | 34.51 | 43.14 | 17.26 | 25.88 | 18 | 310.68 | 465.84 | 776.52
8.9 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA | unid. | 37.4 | 46.75 | 18.7 | 28.05 | 1 | 18.7 | 28.05 | 46.75
8.10 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | unid. | 34.82 | 43.53 | 17.41 | 26.12 | 2 | 34.82 | 52.24 | 87.06
8.11 | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | unid. | 97.67 | 122.09 | 48.84 | 73.25 | 1 | 48.84 | 73.25 | 122.09
8.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA | unid. | 128.75 | 160.94 | 64.38 | 96.56 | 1 | 64.38 | 96.56 | 160.94
8.13 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM | unid. | 293.51 | 366.89 | 146.76 | 220.13 | 1 | 146.76 | 220.13 | 366.89
8.14 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | unid. | 7.92 | 9.9 | 3.96 | 5.94 | 1 | 3.96 | 5.94 | 9.9
8.15 | REVISÃO ESGOTO | m | 2.07 | 2.59 | 1.04 | 1.55 | 18 | 18.72 | 27.9 | 46.62
8.16 | PUXADOR HORIZONTAL EM TUBO DE ALUMINIO Ø 31,75 mm, COM 40 cm P/ PORTA DO BANHEIRO PNE | unid. | 183.29 | 229.11 | 91.64 | 137.47 | 1 | 91.64 | 137.47 | 229.11
9.0 | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.5008 | 494.1288 | 823.63
9.1 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA | m2 | 21.38 | 26.73 | 10.69 | 16.04 | 10.4175 | 329.5008 | 494.1288 | 823.63
10.0 | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814.2305 | 2720.6626 | 4534.89
10.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA | m2 | 2.67 | 3.34 | 1.34 | 2 | 112.15 | 150.281 | 224.3 | 374.58
10.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM | m2 | 23.54 | 29.43 | 11.77 | 17.66 | 99.91 | 1175.9407 | 1764.4106 | 2940.35
10.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM | m2 | 25.9 | 32.38 | 12.95 | 19.43 | 12.24 | 158.508 | 237.8232 | 396.33
10.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | m2 | 53.83 | 67.29 | 26.92 | 40.37 | 12.24 | 329.5008 | 494.1288 | 823.63
11.0 | PISOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4449.1878 | 6676.202 | 11125.39
11.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. | m2 | 36.68 | 45.85 | 18.34 | 27.51 | 136.05 | 2495.157 | 3742.7355 | 6237.89
11.2 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM | m | 4.33 | 5.41 | 2.16 | 3.25 | 105.98 | 228.9168 | 344.435 | 573.35
11.3 | REGULARIZAÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), ESP. 4 CM | m² | 25.37 | 31.71 | 12.68 | 19.03 | 136.05 | 1725.114 | 2589.0315 | 4314.15
12.0 | PINTURAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5120.5288 | 7680.0778 | 12800.6
12.1 | FUNDO SELADOR EM SUPERFÍCIES INTERNAS | m2 | 3.96 | 4.95 | 1.98 | 2.97 | 112.15 | 222.057 | 333.0855 | 555.14
12.2 | PINTURA PVA INTERNA, TRES DEMAOS | m2 | 13.98 | 17.48 | 6.99 | 10.49 | 261.941 | 1830.9676 | 2747.7611 | 4578.73
12.3 | PINTURA PVA, TRES DEMAOS EXTERNA | m2 | 15.378 | 19.22 | 7.69 | 11.53 | 324.585 | 2496.0586 | 3742.465 | 6238.52
12.4 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | m2 | 8.48 | 10.6 | 4.24 | 6.36 | 21.74 | 92.1776 | 138.2664 | 230.44
12.5 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS | m2 | 27.59 | 34.49 | 13.8 | 20.69 | 21.74 | 300.012 | 449.8006 | 749.81
12.6 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m2 | 19.39 | 24.24 | 9.7 | 14.54 | 18.48 | 179.256 | 268.6992 | 447.96
13.0 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981.4846 | 2972.5773 | 4954.07
13.1 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS MACIÇOS | m3 | 53.36 | 66.7 | 26.68 | 40.02 | 3.618 | 96.5282 | 144.7924 | 241.32
13.2 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | m3 | 33.35 | 41.69 | 16.68 | 25.01 | 1.0159 | 16.9448 | 25.407 | 42.35
13.3 | DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO | m2 | 4.26 | 5.33 | 2.13 | 3.2 | 49.72 | 105.9036 | 159.104 | 265.01
13.4 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | unid. | 12.03 | 15.04 | 6.02 | 9.02 | 2 | 12.04 | 18.04 | 30.08
13.5 | RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS | m2 | 14.71 | 18.39 | 7.36 | 11.03 | 132.43 | 974.6848 | 1460.7029 | 2435.39
13.6 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | unid. | 8.17 | 10.21 | 4.08 | 6.13 | 1 | 4.08 | 6.13 | 10.21
13.7 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | m2 | 13.34 | 16.68 | 6.67 | 10.01 | 17.14 | 114.3238 | 171.5714 | 285.9
13.8 | DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA (AREA COBERTA) | m2 | 12.64 | 15.8 | 6.32 | 9.48 | 81.995 | 518.2084 | 777.3126 | 1295.52
13.9 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m2 | 2.05 | 2.56 | 1.02 | 1.54 | 136.05 | 138.771 | 209.517 | 348.29
14.0 | EQUIPAMENTOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.24 | 1095.35 | 1825.59
14.1 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, c/ INSTALAÇÃO. | unid. | 55.75 | 69.69 | 27.88 | 41.81 | 1 | 27.88 | 41.81 | 69.69
14.2 | BARRA DE APOIO EM TUBO DE ALUMINIO, Ø 31,75 mm, CURVATURA ANGULAR DE 54°, TAMANHO DE 60 cm | unid. | 226.26 | 282.83 | 113.13 | 169.7 | 2 | 226.26 | 339.4 | 565.66
14.3 | LUMINÁRIA LUZ DE EMERGÊNCIA | unid. | 66.654 | 83.32 | 33.33 | 49.99 | 5 | 166.65 | 249.95 | 416.6
14.4 | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO (PQS) COM SUPORTE DE FIXAÇÃO | unid. | 206.304 | 257.88 | 103.15 | 154.73 | 3 | 309.45 | 464.19 | 773.64
| TOTALIZAÇÃO DOS VALORES | [6 empty] | 35819.6209 | 53243.0888 | 89062.71
São Sepé, 04 de Maio de 2016.
| Eng. Civil Jander Manoel Silva da Silva |  |  |  |  | Leocarlos Girardello
| CREA 68989/D-RS |  |  |  |  | Prefeito Municipal

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ
RIO GRANDE DO SUL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | REFORMA PRÉDIO ARQUIVO
LOCAL | RUA PLÁCIDO CHIQUITI ESQUINA RUA PERCIVAL, Nº 900 - BAIRRO CENTRO - SÃO SEPÉ/RS
ITEM | SERVIÇOS/ETAPAS | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 899.03 |  |  | 899.03
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 368.94 |  |  | 368.94
3.0 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 7218.82 |  |  | 7218.82
4.0 | PAREDES/PAINEIS | 6872.01 |  |  | 6872.01
5.0 | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | 9358.13 |  |  | 9358.13
6.0 | COBERTURAS E FORROS | 11050.794 | 7367.196 |  | 18417.99
7.0 | INSTALAÇÃO ELETRICA | 3045.64 | 4568.46 |  | 7614.1
8.0 | INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIAS (AGUA/ESGOTO) | 2024.568 | 224.952 |  | 2249.52
9.0 | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | 823.63 |  |  | 823.63
10.0 | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | 4534.89 |  |  | 4534.89
11.0 | PISOS | 5562.695 | 5562.695 |  | 11125.39
12.0 | PINTURAS | 2560.12 | 10240.48 |  | 12800.6
13.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 4458.663 | 495.407 |  | 4954.07
14.0 | EQUIPAMENTOS |  | 1825.59 |  | 1825.59
| TOTAL NO MÊS | 58777.93 | 30284.78 | 0 | 89062.71
| TOTAL ACUMULADO | 58777.93 | 89062.71 | 89062.71
São Sepé, 04 de Maio de 2016.
| Eng. Civil Jander Manoel Silva da Silva |  |  | Leocarlos Girardello
| CREA 68989/D-RS |  |  | Prefeito Municipal
TUBULAÇÃO CORREGO