## CRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ/RS
CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS, ACESSIBILIDADE DE PONTO TURISTICO E SINALIZAÇÃO INFORMATIVA
Endereço: Av. Presidente Getúlio Vargas e outros
ORÇAMENTO GLOBAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - Departamento de Turismo e Serviços
Item | Descrição | Quant. | Unid. | Mat. Unit. | Mat. Total | M. O. Unit. | M. O. Total | Total
1 | Serviços Preliminares
1.2 | Placa de obra | 3 | m² | 123.68 | 371.04 | 100 | 300 | 671.04
1.3 | Locação de Obra por m² construído | 65 | m² | 5 | 325 | 3.18 | 206.7 | 531.7
| Total do Grupo |  |  | 128.68 | 696.04 | 103.18 | 506.7 | 1202.74
2 | Fundações
2.1 | Abertura de valas | 3.7 | m³ | 0 | 0 | 53.48 | 197.876 | 197.876
2.2 | Viga Baldrame de concreto armado fck-15Mpa | 0.5 | m³ | 530 | 265 | 320 | 160 | 425
2.3 | Alvenaria Pedra (alicerces) | 15 | m² | 52 | 780 | 35 | 525 | 1305
| Total do Grupo |  |  | 582 | 1045 | 408.48 | 882.876 | 1927.876
3 | Alvenarias
3.1 | Alvenaria tijolo maciço (25) | 16 | m² | 89.47 | 1431.52 | 59.3 | 948.8 | 2380.32
3.2 | Alvenaria tijolo maciço (15) | 1.68 | m² | 50 | 84 | 31.83 | 53.4744 | 137.4744
| Total do Grupo |  |  | 139.47 | 1515.52 | 91.13 | 1002.2744 | 2517.7944
4 | Revestimentos verticais |  |  |  |  | 4.2
4.1 | Massa Única (15cm) reboco paulista | 39.5 | m² | 14.5 | 572.75 | 9.37 | 370.115 | 942.865
4.2 | Revestimento com ACM | 39.5 | m² | 32 | 1264 | 20 | 790 | 2054
| Total do Grupo |  |  | 46.5 | 1836.75 | 29.37 | 1160.115 | 2996.865
5 | Contrapiso e revestimentos horizontais
5.1 | Contrapiso de concreto 10 cm (fck 135) | 65 | m² | 65 | 4225 | 33.18 | 2156.7 | 6381.7
5.2 | Revestimento Pedra miracema 11,5x23 - cinza | 65 | m² | 31 | 2015 | 19.4 | 1261 | 3276
| Total do Grupo | 130 |  | 96 | 6240 | 52.58 | 3417.7 | 9657.7
6 | Pergolado
6.1 | Viga de madeira 10x15x 330 | 8 | und | 86.57 | 692.56 | 32 | 256 | 948.56
6.2 | Viga de madeira 15x10x 245 | 2 | und | 64.27 | 128.54 | 32 | 64 | 192.54
6.3 | Parafusos para fixação | 20 | und | 6.5 | 130 | 2 | 40 | 170
6.4 | Pilares de madeira 15x20x300 | 4 | und | 157.6 | 630.4 | 45 | 180 | 810.4
6.5 | Sapata de concreto 30x30x30 | 4 | und | 40 | 160 | 16.4 | 65.6 | 225.6
| Total do Grupo |  |  | 354.94 | 1741.5 | 127.4 | 605.6 | 2347.1
7 | Instalações Elétricas
7.1 | Luminária tp poste com duas lâmpadas 60w | 2 | und | 310 | 620 | 80 | 160 | 780
7.2 | Refletores com lâmpadas de 150w | 3 | und | 187.81 | 563.43 | 60 | 180 | 743.43
7.3 | Fio 2.5mm² | 85 | m | 2.8 | 238 | 2 | 170 | 408
7.4 | Caixa para 2 disjuntores | 1 | und | 27 | 27 | 16.44 | 16.44 | 43.44
7.5 | Disjuntor 15A | 1 | und | 8.1 | 8.1 | 4 | 4 | 12.1
|  |  |  | 535.71 | 1456.53 | 162.44 | 530.44 | 1986.97
8 | Equipamentos
8.1 | Banco de concreto completo | 3 | und | 240 | 720 | 50 | 150 | 870
8.2 | Adesivos PVC c/ impressão de fotos e mapas (80x80) | 15 | und | 50 | 750 | 15 | 225 | 975
8.3 | Chapa acrílica transparente 10mm (100x100) | 15 | und | 254 | 3810 | 32 | 480 | 4290
8.4 | Parafusos para fixação da chapa acrílica | 60 | und | 2.51 | 150.6 | 1.88 | 112.8 | 263.4
8.5 | Pintura de painel informativo | 10 | m² | 8.2 | 82 | 7 | 70 | 152
8.6 | Placas indicativas (chapa e tubo de aço c/ pintura-80x30) | 15 | und | 64 | 960 | 25 | 375 | 1335
8.7 | Placas indicativas (chapa e tubo de aço c/ pintura-200x100) | 6 | und | 2800 | 16800 | 650 | 3900 | 20700
8.8 | Placas de Identificação do Município | 2 | und | 500 | 1000 | 260 | 520 | 1520
8.9 | Plantas ornamentais | 12 | und | 85 | 1020 | 24.3 | 291.6 | 1311.6
|  |  |  | 4003.71 | 25292.6 |  | 6124.4 | 31417
TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 39823.94 |  | 14230.1054 | 54054.0454
São Sepé, 27 de março de 2017.
Jander Manoel Silva da Silva
Engº Civil - CREA 68.989

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - Departamento de Turismo e Serviços
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS, ACESSIBILIDADE DE PONTO TURISTICO E SINALIZAÇÃO INFORMATIVA
LOCAL | Endereço: Av. Presidente Getúlio Vargas e outros
ITEM | SERVIÇOS/ETAPAS | PARCELAS | TOTAL | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | TOTAL
1 | Serviços Preliminares | 2.225% | 1202.74 | 408.9316 | 396.9042 | 396.9042 | 1202.74
2 | Fundações | 3.567% | 1927.876 | 1927.876 |  |  | 1927.876
3 | Alvenarias | 4.658% | 2517.7944 |  | 2517.7944 |  | 2517.7944
4 | Revestimentos verticais | 5.544% | 2996.865 |  | 2996.865 |  | 2996.865
0 | Contrapiso e revestimentos horizontais | 17.87% | 9657.7 |  | 2897.31 | 6760.39 | 9657.7
0 | Pergolado | 4.342% | 2347.1 |  |  | 2347.1 | 2347.1
0 | Instalações Elétricas | 3.676% | 1986.97 |  | 397.394 | 1589.576 | 1986.97
8 | Equipamentos | 58.12% | 31417 |  |  | 31417 | 31417
| TOTAL NO MÊS | 100% | 54054.0454 | 2336.8076 | 9206.2676 | 42510.9702 | 54054.0454
| PARCELAS |  | 100% | 4.323% | 17.03% | 78.65% | 100%
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 2336.8076 | 11543.0752 | 54054.0454
São Sepé, 27 de Março de 2017.
| Eng. Civil Jander Manoel Silva da Silva |  |  |  | Leocarlos Girardello
| CREA RS 68989 |  |  |  | Prefeito Municipal